## 일정표 2차
분류 | 내용 | 1주차 |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차
|  | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | 7일차 | 8일차 | 9일차 | 10일차
|  | 28일(4시간) | 2023-06-29 | 30일 | 2023-07-03 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 10일 | 11일
사전 준비 | 작업 준비
일정 | Springboot 사이트 전환 | bar: 2주차 5일차 4일 to 2주차 6일차 5일
파일 업로드, 카카오 로그인, 도로명 주소, 롤링배너 관리 페이지, 지도 안내 페이지 추가 | bar: 2주차 7일차 6일 to 2주차 8일차 7일
전체 조정 및 테스트 | bar: 3주차 9일차 10일
발표 준비 (자료 및 기타) | bar: 3주차 10일차 11일